Table of Contents

Инвестиционное мемо	1

«Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений телеком-оператора: от одобрения бюджета до основного средства	1

0. Как читать этот документ	1

1. Идея в одном абзаце	2

2. Проблема: три контура, в каждом свой способ терять деньги	3

3. Главный финансовый аргумент: точка капитализации	7

4. Контур подрядчика: где деньги утекают тише всего	8

Инвестиционное мемо

«Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений телеком-оператора: от одобрения бюджета до основного средства

Версия: 3.0 · Дата: 26.07.2026 · Статус: черновик для обсуждения с партнёром и первыми адресатами Адресаты: партнёр-инвестор · внешний инвестор · финансовый директор якорного клиента · стратег-оператор Рынок первой волны: Казахстан + СНГ · Актуальная редакция: файл Markdown

Кто делает проект. Продукт создаётся как платформа для телеком-индустрии. Роли учредителей: партнёр обеспечивает финансирование, автор документа выступает архитектором решения, отраслевым консультантом и будущим совладельцем. Первый оператор выступает якорным клиентом — источником данных, требований и подтверждённого результата, но не собственником продукта.

Что изменилось во второй версии. Мемо переработано после сверки с концепцией «Ассет-менеджмент телеком: концепция и план» (v2). Ключевые изменения: сменено название и позиционирование; добавлен контур учётного признания (капитализация); добавлен контур подрядчика; ценность разложена по месту нахождения актива; состав продукта представлен в двух вариантах на выбор. Полный разбор расхождений — в 00_Управление/Расхождения_v2_vs_пакет.md.

0. Как читать этот документ

0.1. Статусы цифр

Каждая количественная величина помечена одним из статусов:

| Метка | Расшифровка | Что означает |
| --- | --- | --- |
| [Факт] | Факт из внешнего источника | Ссылка приведена в разделе «Источники» |
| [Оценка] | Оценка по аналогии | Основание аналогии указано; требует подтверждения |
| [Гипотеза] | Непроверенное предположение | Входит в план валидации |
| [Пример] | Иллюстративное число | Демонстрирует метод расчёта, не является прогнозом |

Инвестор, поймавший одну непомеченную выдуманную цифру, перестаёт верить остальным двадцати. Поэтому пометки обязательны.

0.2. Два контура чтения

Мемо рассчитано на две разные аудитории и читается по-разному:

| Кто читает | Что важно | Разделы |
| --- | --- | --- |
| Инвестор | Рынок, отличие от конкурентов, путь к продукту, экономика компании | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 |
| Финансовый директор оператора | Сколько денег теряется, как это доказать, что даёт продукт его отчётности | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 |

1. Идея в одном абзаце

Оператор одобряет бюджет капитальных вложений и теряет контроль над ним ровно в момент одобрения. Оборудование физически проходит через три места — склад оператора, руки подрядчика, площадка — и в каждом из них учитывается разными людьми в разных системах, которые между собой не сходятся никогда. Финансовая система (SAP или 1С) видит деньги, складская система видит коробки, сетевая система видит работающие узлы, полевая бригада видит железо. Ни одна из них не отслеживает конкретный серийный номер на всём пути. Следствие: покупают то, что уже лежит на складе; теряют то, что выдано подрядчику; месяцами держат в незавершённом строительстве оборудование, которое уже несёт трафик.

«Сквозной учёт» закрывает исполнительную половину цикла капитальных вложений. Планирование инвестиций — чужая задача, и мы в неё не заходим. Наша задача начинается там, где бюджет одобрен, и заканчивается там, где актив признан в учёте.

Вопрос финансового директора, на который отвечаем только мы:

«Мы одобрили 60 миллиардов. Где эти деньги физически находятся прямо сейчас, сколько из них уже работает в сети, и почему часть из них 170 дней лежит между складом, подрядчиком, незавершённым строительством и непринятыми площадками?»

2. Проблема: три контура, в каждом свой способ терять деньги

Актив в любой момент времени находится в одном из трёх мест: на складе оператора, у подрядчика или на площадке. Раскладываем проблему по этим местам, потому что так устроена реальность оператора и так это видит финансовый директор.

Сразу разделим две вещи, которые легко перепутать и которые в этом проекте не совпадают.

Первая — сколько денег лежит в контуре. Вторая — как быстро контур можно сделать прозрачным. Эти две шкалы устроены противоположно: самый крупный по деньгам контур оказывается самым медленным в наведении порядка, а самые быстрые победы находятся там, где денег меньше. Если этого не различать, план работ строится неверно: либо гонятся за большими деньгами и полтора года не показывают результата, либо получают быстрый результат на мелочи и не могут объяснить, зачем всё это было.

2.1. Первая шкала: сколько денег в каждом контуре

| Контур | Доля по закупочной стоимости | Что именно там находится |
| --- | --- | --- |
| Площадка | ~60–70% [Оценка] | Установленный и работающий капитал, накопленный за годы строительства сети |
| Склад оператора | ~15–20% [Оценка] | Запас под текущее строительство и ремонтный фонд |
| Склад подрядчика | ~15–20% по учёту [Оценка] | Выданный материал. Физически там, как правило, меньше, чем числится — причина в разделе 2.3 |

Оговорка о базе сравнения, без которой цифры вводят в заблуждение. Если считать весь установленный парк оператора, доля площадки становится подавляющей: это накопление многих лет капитальных вложений против нескольких месяцев складского оборота. Приведённые доли относятся к периметру продукта — оборудование текущего инвестиционного цикла плюс складские запасы. Точные доли замеряются в фазе 0 и почти наверняка отличаются от этих оценок.

2.2. Вторая шкала: как быстро контур можно сделать прозрачным

| Контур | Срок до прозрачности | Почему именно столько |
| --- | --- | --- |
| Склад оператора | Недели | Данные уже есть в складской и финансовой системах. Нужна сверка между ними и выборочная инвентаризация |
| Склад подрядчика | Недели, затем месяцы | Учётные данные есть, но требуют подтверждения от подрядчика, изменения договора и появления полевых событий |
| Площадка, активное оборудование | Недели | Быстрая победа. Сверка сетевой системы с учётом даёт результат без единого выезда: сеть сама сообщает, что установлено и работает |
| Площадка, пассивное оборудование | Месяцы и годы | Антенны, шкафы, кабельные трассы в сети не видны. Требуются выезды, съёмка, распознавание. Быстро посчитать это нельзя, и обещать быстро не нужно |

Практический вывод для дорожной карты. Начинаем с двух быстрых побед одновременно: сверка складов оператора и подрядчика между собой и сверка активного оборудования площадок с сетевой системой. Пассивная инфраструктура площадок — самая дорогая часть по деньгам и самая долгая по срокам, и она идёт последней.

2.3. Разрыв документа и факта: почему склад подрядчика выглядит переполненным

Это отдельный механизм, который стоит объяснить подробно, потому что он объясняет сразу две проблемы.

Что происходит. Оборудование перемещается по учётной цепочке не тогда, когда физически меняет место, а тогда, когда оформляются документы. Подрядчик получил материал на свой склад, вывез на площадку, смонтировал, оборудование уже работает — а документы он ещё не сдал. В учёте всё это время материал числится на складе подрядчика.

Первое следствие — искажение картины запасов. Планировщик видит на складе подрядчика материал, которого физически там нет. Часть этого материала уже вмонтирована в сеть. Опираться на такой остаток при планировании закупки нельзя, но именно на него и опираются.

Второе следствие — задержка признания в учёте. Пока документы не сданы, оборудование не переводится в основные средства, хотя фактически уже используется. Это разрыв признания, о котором отдельно в разделе 3.

Почему это не лечится дисциплиной. Документооборот подрядчика физически отстаёт от работ: акт подписывается после приёмки, приёмка — после комиссии, комиссия — после накопления объёма. Требовать «сдавать документы вовремя» бессмысленно, потому что вовремя означает раньше, чем это возможно по процессу.

Что делает продукт. Не пытается ускорить документы. Продукт разделяет два местонахождения — учётное и фактическое — и показывает разрыв между ними как измеримую величину. Конкретные механизмы получения фактического местонахождения — в разделе 4.5.

2.4. Природа ценности в каждом контуре разная

Единый процент по трём контурам был бы упрощением: контуры дают деньги по-разному.

| Контур | Что даёт продукт | Кому это нужно |
| --- | --- | --- |
| Склад оператора | Высвобождение замороженного оборотного капитала, отмена избыточных закупок, выявление неликвидов | Финансовый директор, закупки |
| Склад подрядчика | Предотвращение утраты материала, возврат неподтверждённого, корректная картина остатков для планирования | Финансовый директор, внутренний аудит, строительство |
| Площадка | База для расчёта будущей потребности, расчёт возвратного фонда при демонтаже, корректность признания в учёте | Планирование, бухгалтерия, аудит |

Важное уточнение, объясняющее, зачем нам площадка. Оператору, который планирует строительство, содержимое площадки на первый взгляд не нужно: этот капитал уже потрачен, оборудование работает, вопрос закрыт. Но для продукта площадка критична по двум причинам.

Во-первых, она даёт базу для расчёта будущей потребности: без достоверного знания о том, что и какого возраста стоит в сети, невозможно спрогнозировать замены и расширения.

Во-вторых, она же является источником возвратного фонда: демонтаж при модернизации или выводе технологии из эксплуатации даёт оборудование, которое напрямую уменьшает объём будущей закупки. Не зная, что стоит на площадках, спланировать этот возврат нельзя.

2.5. Пять разрывов, которые порождают потери

| Код | Разрыв | Что происходит | Кто теряет |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 — разрыв потребности | Потребность не равна закупке | Заявка формируется от плана строительства, а не от анализа «что уже есть на складах и что вернётся с демонтажа». Планировщик физически не видит свободный запас | Финансы, закупки |
| Р2 — разрыв идентичности | Строка учёта не равна конкретной железке | В финансовой системе записано «10 штук позиции 4711». На складе лежат 10 конкретных железок. Однозначного соответствия между строкой и железками нет | Все. Это корень остального |
| Р3 — разрыв владения | Собственность не равна обладанию | Материал выдан подрядчику. Юридически он ваш, физически не у вас, а в расчёте потребности его вообще нет: учётная система по устройству не считает его доступным запасом | Финансы, закупки |
| Р4 — разрыв документа и факта | Учётное местонахождение не равно физическому | Оборудование числится на складе подрядчика, а физически уже стоит на площадке или работает в сети. Документы отстают от работ на недели и месяцы | Планирование, закупки |
| Р5 — разрыв признания | Работа в сети не равна признанию в учёте | Оборудование месяцами несёт трафик, оставаясь в незавершённом строительстве. Амортизация не начислена, прибыль завышена | Бухгалтерия, аудит, налоги |

2.2. Почему это не решается «наведением порядка»

Причина структурная, а не дисциплинарная:

- Разные владельцы данных. Финансы, технический департамент, логистика и закупки имеют разные показатели эффективности и разные первичные документы. Ни у кого нет мандата на сквозную единицу учёта.

- Разная гранулярность. Финансовая система учитывает партии и суммы, сетевая — порты и логические ресурсы, складская — номенклатуру и места хранения. Серийный номер не принадлежит ни одной модели данных как полноценный объект.

- Материал у подрядчика невидим по устройству систем. В финансовой системе запас, переданный субподрядчику, находится в особом виде запаса и не учитывается при расчёте потребности [Факт]. Система сама признаёт, что этого не видит.

- Обратной связи с физической реальностью нет. Инвентаризация раз в год не создаёт достоверность — она создаёт акт.

Вывод: нужен не ещё один учётный контур, а отдельный объект «экземпляр актива» со своей историей, который сводит данные существующих систем и постоянно сверяется с физической реальностью.

2.3. Масштаб проблемы по отраслевым данным

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Доля «застрявших» (stranded) сетевых активов у сервис-провайдера | В среднем ~35%, до 50% не редкость | ServiceNow [Факт] |
| Потери от недостаточной сверки реестра основных средств | 2–5% годовых | Subex [Факт] |
| Доля переиспользования демонтированного оборудования в отрасли | ~10% | Отраслевой бенчмарк [Факт] |
| Доля переиспользования у оператора, который занялся этим системно | 43% переиспользовано, 57% переработано | Telefónica [Факт] |

Разрыв между 10% и 43% — это и есть незанятое место, и он публичен, проверяем и относится ровно к нашей отрасли.

3. Главный финансовый аргумент: точка капитализации

Этот раздел — самый сильный аргумент для финансового директора и внешнего аудитора. Он не про логистику.

3.1. Суть проблемы

Международный стандарт финансовой отчётности IAS 16 «Основные средства» связывает начало амортизации с моментом, когда актив готов к использованию по назначению, а не с датой подписания акта приёмки. Актив, полностью установленный и протестированный, подлежит амортизации, даже если простаивает в ожидании спроса или операционной готовности [Факт].

В практике региона фактическим триггером перевода из незавершённого строительства в основные средства служит подписанный акт. Между реальной готовностью и подписанием акта проходят месяцы.

3.2. Чем это оборачивается

Если сектор поднят в сетевой системе и несёт трафик, аргумент «актив ещё не готов к использованию» становится трудно защитимым: сеть уже использует актив по назначению. Разрыв между датой включения в работу и датой ввода в основные средства даёт:

- занижение амортизации и завышение прибыли в периоде разрыва;

- завышение незавершённого строительства в балансе;

- потенциальную налоговую экспозицию — требует отдельной оценки налогового консультанта по законодательству Республики Казахстан;

- аудиторскую находку, если разрыв систематический и материальный.

3.3. Что даёт продукт

Объективную, машинно-фиксируемую дату включения оборудования в работу — из сетевой системы, привязанную к конкретной площадке и конкретному оборудованию. Это доказательство готовности к использованию, независимое от документооборота подрядчика.

⚠️ Это не бухгалтерская консультация. Перед изменением учётной практики требуется заключение аудитора и налогового консультанта.

3.4. Почему сеть — лучший источник правды

Сектор, поднявшийся в сетевой системе, — объективное, недорогое и практически не фальсифицируемое доказательство того, что оборудование физически установлено, запитано и работает. Это доказательство сильнее любого акта и любой фотографии, и оно уже существует — за него не надо платить.

Отсюда следует практическое требование: интеграция с сетевой системой обязательна в минимально жизнеспособном продукте и запрашивается на первой неделе, потому что согласование доступа с сетевым подразделением занимает месяцы. Без доступа к сетевой системе экономика проекта проседает примерно вдвое — это критерий остановки, а не неудобство.

4. Контур подрядчика: где деньги утекают тише всего

4.1. Юридическая природа

Материал, переданный монтажной организации, остаётся собственностью оператора до момента монтажа и приёмки. Это не реализация, не расход и не выбытие — это перемещение с переходом ответственного хранения. Списание в расход в момент выдачи — грубая учётная ошибка, которая встречается часто.

4.2. Уравнение сверки — ядро контроля

Выдано подрядчику  =  Смонтировано (подтверждено)
                    + Возвращено на склад
                    + Остаток на площадке (подтверждён инвентаризацией)
                    + Демонтаж, переданный обратно
                    + Расхождение

Правило: расхождение выше допуска → блокировка следующей выдачи и удержание из акта до разбора.

4.3. Без изменения договора технология эффекта не даст

Шесть пунктов, которые должны появиться в договоре с подрядчиком:

- Форма и сроки отчёта об израсходованных материалах.

- Обязанность вести материал в разрезе серийных номеров для серийных классов номенклатуры.

- Право оператора на инвентаризацию у подрядчика без предварительного уведомления.

- Обязанность фотофиксации на контрольных точках как условие приёмки работ.

- Порядок удержания стоимости неподтверждённого материала.

- Нормативы допустимых потерь по расходным материалам с указанием процента.

Технология без изменения договора не даст эффекта. Изменение договора без технологии даст частичный эффект. Вместе — полный.

4.4. Контроль без выгоды саботируется

Каждый контроль должен иметь парную выгоду для того, кого он контролирует. Иначе контроль обходят — не злонамеренно, а потому что он мешает работать и ничего не даёт взамен.

| Кого контролируем | Что он теряет | Что получает взамен |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Свободу манёвра с материалом | Быструю приёмку и быструю оплату. Как только работа подтверждена, деньги идут сразу, а не после накопления объёма и работы комиссии. Контроль обменивается на скорость денег |
| Технический департамент | Возможность заказывать с запасом на всякий случай | Гарантию обеспечения. Если система показала наличие, материал немедленно резервируется под заявку и выдаётся без задержки. Заказывать «про запас» становится незачем |
| Склад | Прежний ритм работы: появляется новая операция маркировки на приёмке | Снятие ответственности за чужие ошибки. Сегодня недостача при инвентаризации ложится на склад целиком. После внедрения расхождение адресно привязано к тому, у кого оно возникло |

4.5. Как узнать фактическое местонахождение, когда документы отстают

Раздел 2.3 описал проблему: оборудование числится на складе подрядчика, а физически уже на площадке или в сети. Здесь — два конкретных механизма, которые дают фактическую картину, не требуя ускорения документооборота.

Общий принцип обоих механизмов. Экземпляр имеет два местонахождения одновременно: учётное (что говорит финансовая система) и фактическое (что показали наблюдения). Продукт не переписывает учётное — он показывает оба и измеряет разрыв между ними.

Механизм 1 — заказ на работу с материальным листом

Подрядчик работает по заказам на работу, у каждого из которых есть материальный лист: перечень оборудования, полученного или запланированного к монтажу на конкретной площадке.

Последовательность:

- Бригада приезжает на площадку и выбирает в мобильном приложении номер своего заказа на работу.

- Система подтягивает материальный лист этого заказа — бригаде не нужно ничего вводить вручную.

- Бригада фотографирует выгруженное оборудование с автоматической привязкой к координатам и времени.

- Система присваивает этим позициям фактическое состояние «вывезено со склада подрядчика, находится на площадке, ожидает монтажа».

- Учётное местонахождение при этом не меняется: в финансовой системе материал остаётся на складе подрядчика, потому что документы действительно ещё не сданы.

Что это даёт: планировщик видит, что из числящегося за подрядчиком материала реально доступно, а что уже ушло в дело. Остаток перестаёт быть фикцией.

Механизм 2 — сигнал о включении в работу из сетевой системы

Механизм применим только к активному оборудованию, зато не требует от подрядчика вообще никаких действий.

- Активное оборудование поднимается в сети и начинает нести трафик.

- Сетевая система фиксирует это автоматически.

- Продукт сопоставляет серийный номер работающего элемента с материальным листом заказа на работу и присваивает позиции фактическое состояние **«смонтировано и работает, докумен