Table of Contents

# Дорожная карта и план проекта

Проект: «Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений Версия: 2.0 · Дата: 25.07.2026 · Горизонт: 24–30 месяцев до тиражируемого продукта

## 1. Стратегия: якорный клиент → продукт

Это стартап, но идущий не через продажу до продукта, а через якорного клиента. Единственный жизнеспособный путь: внедрить внутри одного оператора, получить измеренный результат и только потом продуктизировать.

| Этап | Что происходит | Горизонт |
| --- | --- | --- |
| Якорный клиент | Внедрение у одного оператора. Цель — не продукт, а измеренный результат | 9–12 мес |
| Обобщение | Отделение специфики оператора от универсального ядра, появляется настраиваемость | +6 мес |
| Второй клиент | Первое внешнее внедрение. Проверка переносимости | +6–9 мес |
| Продукт | Тиражируемое решение с моделью лицензирования | 24–30 мес от старта |

⚠️ Коммерческий риск №1, снимаемый на первой неделе: права на интеллектуальную собственность. Если продукт разрабатывается в рабочее время, на инфраструктуре работодателя и на его данных — по умолчанию он принадлежит работодателю. Варианты: внутренний венчур с долей; лицензионное соглашение; разделение на «внедрение у оператора» (его) и «продуктовое ядро» (ваше). Это юридический вопрос, решаемый письменно и заранее.

## 2. Общая логика последовательности

Сначала достоверность, потом оптимизация. Сначала реестр, потом контроль поля, потом компьютерное зрение.

Ценность распределена обратно пропорционально технологической привлекательности: скучный реестр и сверка дают около двух третей эффекта, эффектное компьютерное зрение — около десятой части. Оптимизировать закупку по недостоверным данным о наличии — значит получить формально красивый расчёт с неверным результатом и потерять доверие на первом же пилоте.

### 2.1. Две шкалы, определяющие очерёдность

Внутри этой логики работает второе правило, вытекающее из устройства трёх контуров: где больше всего денег, там дольше всего наводить порядок.

| Контур | Доля денег [Оценка] | Срок до прозрачности | Очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад оператора | 15–20% | Недели | Быстрая победа |
| Склад подрядчика | 15–20% по учёту | Недели, затем месяцы | Быстрая, затем средняя |
| Площадка, активное оборудование | часть от 60–70% | Недели — сверка с сетью без выездов | Быстрая победа |
| Площадка, пассивное оборудование | основная часть от 60–70% | Месяцы и годы | Долгая победа |

Практический вывод. Начинаем с трёх быстрых побед одновременно: сверка складов между финансовой и складской системами, сверка активного оборудования площадок с сетевой системой, отчёт о разрыве между работой в сети и признанием в учёте. Пассивная инфраструктура площадок — самая дорогая и самая медленная — идёт последней.

Ошибка, которой это помогает избежать. Соблазн начать с площадок понятен: там лежит основная сумма. Но пассивная инфраструктура не даёт результата раньше чем через год, и весь этот год проект нечем защищать перед спонсором. Быстрые победы дают результат за квартал и покупают время для долгих.

### 2.2. Граница по дате внедрения для пассивной инфраструктуры

Отдельное правило, радикально сокращающее объём первой версии.

Пассивная несерийная номенклатура разделяется на унаследованную (смонтирована до внедрения) и новую (выходит со склада после внедрения). Восстанавливать состав унаследованной задним числом почти невозможно — она не серийная, не видна в сети и физически недоступна. Новая проходит через контролируемую точку: приёмку на склад и выдачу подрядчику.

Решение: не пытаться восстановить историю. Всё, что проходит через склад после даты внедрения, учитывается корректно с первого дня. Унаследованное восстанавливается постепенно, выборочно и по мере необходимости — в фазе 3 и позже.

Фаза 0            Фаза 1          Фаза 2            Фаза 3           Фаза 4
обследование  →   первая версия → масштабирование → автоматизация →  продукт
4–6 недель        12–16 недель    4–6 месяцев       6+ месяцев       параллельно
   ↓                  ↓                ↓                 ↓
 ГЕЙТ 0            ГЕЙТ 1           ГЕЙТ 2
 останов          останов
 возможен         возможен

## 3. Фаза 0 · Обследование и базовая линия (4–6 недель)

Главный результат фазы: доказанная или опровергнутая экономика проекта. Не презентация, не концепция — измеренные цифры.

### 3.1. Задачи

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Замер шести метрик базовой линии (раздел 3.2) | Цифры, а не оценки |
| 0.2 | 8–12 интервью: склад, технический департамент, подрядчики, бухгалтерия, внутренний аудит, налоги, ИТ | Понимание процессов и болей |
| 0.3 | Аудит доступности данных: что реально можно выгрузить из финансовой, сетевой и складской систем | Карта источников |
| 0.4 | Классификация номенклатуры по классам А/Б/В/Г | Периметр автоматизации |
| 0.5 | Четыре учётных решения — вынести на согласование бухгалтерии и аудитора | Методическая основа |
| 0.6 | Урегулирование прав на интеллектуальную собственность | Письменный документ |
| 0.7 | Выбор пилотного периметра | 1 проект, 30–50 площадок, 2–3 подрядчика, топ-50 позиций |
| 0.8 | Проверка фактического разделения полномочий по правам доступа в финансовой системе | Оценка контрольной среды |
| 0.9 | Проверка готовности систем управления сетью отдавать серийные номера | Ответ «да, отдают» или «требуется донастройка и сколько времени она займёт» |
| 0.10 | Разбор 20–30 образцов проектной документации по площадкам | Оценка единообразия форм и трудоёмкости извлечения проектных спецификаций |

Детальный перечень запрашиваемых данных с полями и приоритетом — в отдельном документе 06_Запрос_данных_для_фазы_0.md.

### 3.2. Шесть метрик базовой линии

Без этих замеров эффект проекта будет недоказуем, и на защите бюджета проект проиграет любому конкуренту с цифрами.

| № | Метрика | Как измерить | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точность запасов, % | Выборочная инвентаризация 100–200 позиций: физическое против учётного | Склад |
| 2 | Стоимость материала у подрядчиков | Выгрузка особого вида запаса + подтверждение подрядчиками | Финансовая система + подрядчики |
| 3 | Возраст запасов по корзинам | Отчёт по дате поступления | Финансовая система |
| 4 | Средний разрыв «включено в работу → основные средства», дней | Сопоставить 100 объектов: сетевая система против реестра основных средств | Сетевая + финансовая |
| 5 | Объём незавершённого строительства старше 12 месяцев | Отчёт по незавершённому строительству | Финансовая система |
| 6 | Доля закупок при наличии на складе | Выборка 50 заявок против остатков на дату заявки | Закупки + финансовая система |

Метрики 4 и 6 — самые убедительные для финансового директора и самые быстрые в замере. Начинать с них.

### 3.3. Календарь фазы 0

| Недели | Работа |
| --- | --- |
| 1–2 | Урегулировать права на интеллектуальную собственность. Запросить доступ к сетевой системе письменно. Стартовать интервью |
| 3–4 | Замер метрик 4 и 6 — самые быстрые и убедительные |
| 5–6 | Инвентаризация выборки: точность запасов. Выгрузка материала у подрядчиков |
| 7–8 | Классификация номенклатуры А/Б/В/Г. Согласование пилотного периметра |
| 9–10 | Четыре учётных решения — вынести на бухгалтерию и аудитора |
| 11–12 | Сборка результатов. Бизнес-кейс на фактических цифрах |
| 13 | Гейт 0. Защита перед финансовым директором. Решение о фазе 1 |

### 3.4. 🚪 Гейт 0

Проходим, если: - ✅ Все шесть метрик измерены; доля покрытия подтверждена как ненулевая - ✅ Технический департамент письменно подтвердил возможность доступа к сетевой системе - ✅ Главный бухгалтер согласен обсуждать критерий готовности к использованию - ✅ Вопрос прав на интеллектуальную собственность урегулирован письменно - ✅ Найден методолог справочных данных

Останавливаемся, если: - ❌ Доля закупок при наличии на складе близка к нулю — исчезает главный драйвер - ❌ Доступ к сетевой системе невозможен и нет альтернативы — экономика падает примерно вдвое - ❌ Бухгалтерия отказывается пересм