Table of Contents

# Экономика ценности: параметрическая модель эффекта для оператора

Проект: «Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений Версия: 2.0 · Дата: 25.07.2026

Дисклеймер, обязательный к прочтению. Ниже — параметрическая модель, а не оценка эффекта. Все числовые значения в примерах иллюстративны и выбраны для демонстрации структуры расчёта. Подставлять надо собственные данные, замеренные в фазе 0. Использование иллюстративных цифр в презентации руководству без замены на фактические — прямая репутационная ошибка.

## 1. Семь драйверов ценности

| Код | Драйвер | Формула | Тип эффекта | Достоверность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Избежанная закупка | Потребность, закрытая со склада и годного демонтажа × цена | Снижение капекса | 🟢 Высокая — прямо измерима |
| Д2 | Высвобождение оборотного капитала | Изменение среднего остатка × стоимость капитала | Денежный | 🟢 Высокая |
| Д3 | Складские затраты | Изменение площади × ставка + изменение фонда оплаты труда + обработка | Снижение опекса | 🟡 Средняя |
| Д4 | Сокращение потерь | Выявленные расхождения по материалу у подрядчиков × доля возмещения | Снижение убытка | 🟡 Средняя |
| Д5 | Корректность капитализации | Изменение незавершённого строительства × ставка амортизации + налоговый эффект | Отчётность и налоги | 🟡 Требует налоговой оценки |
| Д6 | Реализация демонтажа | Объём × цена вторичного рынка | Доход | 🔴 Низкая — рынок узкий |
| Д7 | Снятие аудиторских рисков | Не квантифицируется | Качественный | — |

### 1.1. Какой драйвер в каком контуре возникает

Драйверы распределены по контурам неравномерно, и это определяет очерёдность работ.

| Драйвер | Склад оператора | Склад подрядчика | Площадка |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 — избежанная закупка | ● основной | ◐ через корректный остаток | ● через возвратный фонд |
| Д2 — оборотный капитал | ● основной | ◐ |  |
| Д3 — складские затраты | ● основной |  |  |
| Д4 — сокращение потерь | ◐ | ● основной |  |
| Д5 — корректность капитализации |  | ◐ через лаг документов | ● основной |
| Д6 — реализация демонтажа | ◐ приёмка возврата |  | ● источник |
| Д7 — аудиторские риски | ◐ | ● | ● |

● основной источник эффекта · ◐ вспомогательный

Два вывода из этой таблицы.

Первый. Драйверы, дающие живые деньги быстрее всего — Д1, Д2, Д3 — сосредоточены на складе оператора, то есть в самом маленьком по объёму и самом быстром по прозрачности контуре. Это подтверждает правильность начала работ именно оттуда.

Второй. Драйвер Д5, самый сильный как аргумент для финансового директора, возникает на площадке — но не требует прозрачности всей площадки. Достаточно активного оборудования, которое видно в сети. Поэтому отчёт о разрыве между работой в сети и признанием в учёте попадает в быстрые победы, хотя контур площадки в целом относится к долгим.

### 1.2. Соотношение денег и скорости по контурам

| Контур | Доля по закупочной стоимости [Оценка] | Срок до прозрачности | Основные драйверы |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад оператора | 15–20% | Недели | Д1, Д2, Д3 |
| Склад подрядчика | 15–20% по учёту, физически меньше | Недели, затем месяцы | Д4, частично Д5 |
| Площадка, активное оборудование | часть от 60–70% | Недели | Д5 |
| Площадка, пассивное оборудование | основная часть от 60–70% | Месяцы и годы | Д1 через возвратный фонд, Д6 |

Оговорка о базе сравнения. Если считать весь установленный парк оператора, доля площадки становится подавляющей: это накопление многих лет вложений против нескольких месяцев складского оборота. Приведённые доли относятся к периметру продукта — оборудование текущего инвестиционного цикла плюс складские запасы. Точные доли замеряются в фазе 0.

## 2. Параметрическая модель

### 2.1. Обозначения

| Символ | Что означает | Где взять |
| --- | --- | --- |
| С | Средняя стоимость запасов оборудования | Баланс |
| К | Годовой капекс на оборудование | Бюджет |
| Скл | Годовые затраты на склады: аренда, фонд оплаты труда, обработка | Управленческий учёт |
| М | Стоимость материала, находящегося у подрядчиков | Особый вид запаса в учётной системе |
| к | Стоимость капитала, % | Финансовый блок |
| α | Доля капекса, закрываемая из существующих запасов и годного демонтажа после внедрения, % | Замеряется первой в фазе 0 |
| β | Сокращение среднего остатка запасов, % | Гипотеза, проверяется |
| γ | Сокращение складских затрат, % | Гипотеза, проверяется |
| δ | Доля выявленных и возмещённых потерь от стоимости материала у подрядчиков, % | Гипотеза, проверяется |

### 2.2. Формула годового эффекта

Годовой эффект  =  α · К   +   β · С · к   +   γ · Скл   +   δ · М
                   ─────       ─────────       ────────       ─────
                    Д1             Д2             Д3           Д4

Драйверы Д5 (корректность капитализации) и Д6 (реализация демонтажа) намеренно исключены из расчёта: Д5 не даёт денежного потока в первом приближении, Д6 требует подтверждения наличия рынка сбыта. Их включение без оговорки — самый быстрый способ потерять доверие финансиста.

### 2.3. Ключевая чувствительность

Эффект почти линейно зависит от α — доли капекса, закрываемой из существующих запасов.

Если фактическая доля закупок при наличии на складе окажется близка к нулю, экономика проекта разваливается, и проект надо закрывать в фазе 0. Именно поэтому эта метрика замеряется первой.

## 3. Базовая линия: шесть замеров до старта

Без этих замеров эффект проекта будет недоказуем, и на защите бюджета проект проиграет любому конкуренту с цифрами.

| № | Метрика | Как измерить | Источник | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точность запасов, % | Выборочная инвентаризация 100–200 позиций: физическое против учётного | Склад | Средний |
| 2 | Стоимость материала у подрядчиков | Выгрузка особого вида запаса + подтверждение подрядчиками | Учётная система + подрядчики | Высокий |
| 3 | Возраст запасов по корзинам | Отчёт по дате поступления | Учётная система | Средний |
| 4 | Средний разрыв «работает в сети → основные средства», дней | Сопоставить 100 объектов: сетевая система против реестра основных средств | Сеть + учёт | Первый |
| 5 | Объём незавершённого строительства старше 12 месяцев | Отчёт по незавершённому строительству | Учётная система | Средний |
| 6 | Доля закупок при наличии на складе (величина α) | Выборка 50 заявок против остатков на дату заявки | Закупки + учёт | Первый |

Метрики 4 и 6 — самые убедительные для финансового директора и самые быстрые в замере. Замер метрики 4 даёт быструю победу на четвёртой неделе, что критично для удержания внимания спонсора.

## 4. Три сценария — иллюстративный расчёт

Иллюстративные исходные данные, НЕ фактические: С = 10 000 млн тг · К = 30 000 млн тг · Скл = 600 млн тг · М = 2 000 млн тг · к = 15%.

| Параметр | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| α — доля капекса, закрытая из запасов | 1,5% | 3% | 5% |
| β — сокращение остатков | 5% |  |  |