Table of Contents

# Реестр рисков

Проект: «Сквозной учёт» — контроль исполнения капитальных вложений Версия: 2.0 · Дата: 25.07.2026 Шкала: вероятность и влияние — 1 низкое, 2 среднее, 3 высокое. Ранг = произведение.

## 1. Топ-5 рисков: с чего начинать каждый месяц

| Место | Код | Риск | Почему первый | Когда снимается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ю1, Ю3 | Права на разработку и конфликт интересов не урегулированы | Построите продукт, который вам не принадлежит, либо не сможете продать его собственному работодателю | Первые 2 недели, письменно |
| 2 | Т1, Т11 | Нет доступа к сетевой системе или она не отдаёт серийные номера | Теряется самое дешёвое и сильное доказательство; экономика падает примерно вдвое | Первая неделя — письменный запрос и фактическая проверка |
| 3 | Т2 | Качество справочных данных ниже ожидаемого | Без единого справочника все сверки дают мусор. Проект будет «почти работать» вечно | Фаза 0, методолог справочных данных |
| 4 | Р1 | Доля покрытия близка к нулю | Исчезает главный драйвер ценности | Первые 4 недели, замер метрики |
| 5 | О1 | Сопротивление подрядчиков | Данных не будет; контур подрядчика даёт четверть эффекта и почти весь контроль потерь | Фаза 1, через компенсирующую выгоду |

## 2. Юридические и коммерческие риски

| Код | Риск | Вер. | Вл. | Ранг | Митигация | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ю1 | Права на разработку. Архитектор решения работает в операторе и одновременно создаёт продукт во внешней компании. Если разработка ведётся в рабочее время, на инфраструктуре или на данных работодателя, работодатель может претендовать на результат | 3 | 3 | 9 | Письменно, до первой строки кода. Раздельно фиксируются: принадлежность продуктового ядра внешней компании; режим использования данных оператора; порядок оплаты работ по внедрению | Основатели + юрист |
| Ю2 | Использование данных оператора при работе с другими клиентами | 2 | 3 | 6 | Данные клиента остаются клиенту; нам принадлежат модели, правила сопоставления и код. Обезличивание закрепляется договором | Юрист |
| Ю3 | Конфликт интересов: работодатель становится якорным клиентом. Сотрудник оператора выступает поставщиком услуг этому же оператору | 3 | 3 | 9 | Явное раскрытие и согласование сделки со связанной стороной по внутренним процедурам оператора. Отстранение архитектора от принятия решения о закупке на стороне оператора. Если процедура не проходится — искать другого якорного клиента | Основатели + юрист + комплаенс оператора |
| Ю4 | Требования к локализации данных | 2 | 2 | 4 | Проектировать контур на территории страны с самого начала | Архитектор |
| Ю5 | Договоры с подрядчиками нельзя изменить в течение 12 месяцев | 2 | 3 | 6 | Юристы в проекте с фазы 0. При невозможности — ограничиться контуром склада | Юрист заказчика |

## 3. Технические риски

| Код | Риск | Вер. | Вл. | Ранг | Митигация | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Нет доступа к сетевой системе | 2 | 3 | 6 | Письменный запрос на первой неделе с эскалацией к техническому директору. Запасной путь — ручная выгрузка активных секторов раз в месяц. Критерий остановки на гейте 0 | Владелец продукта |
| Т2 | Качество справочных данных ниже ожидаемого | 3 | 3 | 9 | Методолог справочных данных с фазы 0; ограничение первой версии топ-50 позициями | Методолог |
| Т3 | Закрытость сетевой системы вендора, нет программного интерфейса | 2 | 3 | 6 | Файловые выгрузки как основной путь; обнаружение по сетевым протоколам как обход; ссылка на стандарт TMF639 в переговорах с вендором | Архитектор |
| Т4 | Отсутствие серийной маркировки на значительной части парка | 3 | 2 | 6 | Кампания маркировки как отдельный бюджет; ограничение первой версии классами А и Б | Внедрение |
| Т5 | Правила сопоставления не масштабируются между клиентами | 2 | 3 | 6 | Разделение правил на универсальные и клиентские с самого начала | Архитектор |
| Т6 | Форк кодовой базы под якорного клиента | 2 | 3 | 6 | Запрет на уровне архитектурного принципа; настройка только через конфигурацию | Владелец продукта |
| Т7 | Требования информационной безопасности блокируют интеграции и доступ подрядчиков | 2 | 3 | 6 | Служба безопасности в проекте с фазы 0; локальное развёртывание; отдельный контур доступа для внешних подрядчиков | Архитектор |
| Т8 | Отсутствие связи на площадках | 3 | 2 | 6 | Офлайн-режим приложения как обязательное требование, а не опция | Мобильный разработчик |
| Т9 | Радиочастотные метки не работают в реальном окружении склада | 2 | 2 | 4 | Обследование радиочастотного окружения до закупки; двумерный штрихкод как базовый выбор | Внедрение |
| Т10 | Производительность при 2 млн экземпляров и 50 млн событий | 1 | 3 | 3 | Нагрузочное тестирование на синтетике до первого крупного клиента | Архитектор |
| Т11 | Системы управления сетью не отдают серийные номера без донастройки. У якорного клиента возможность обозначена как теоретическая: «могут быть настроены» | 3 | 3 | 9 | Проверить фактически на первой неделе фазы 0. При отсутствии серийников связь с учётом строится через площадку и тип оборудования — менее точно и требует признания этого ограничения в оценке эффекта. Донастройка на стороне оператора закладывается в план как отдельная работа технического департамента | Владелец продукта + технический департамент |
| Т12 | Заказ на работу не содержит материального листа, только описание работ | 2 | 3 | 6 | Проверить в фазе 0. При отсутствии — материальный лист формируется в нашем продукте из проектной спецификации, что увеличивает объём первой версии | Архитектор |
| Т13 | Проектная документация по площадкам оформлена разнородно, извлечение спецификаций не автоматизируется | 3 | 2 | 6 | Разобрать 20–30 реальных образцов в фазе 0. При разнородности — вынести извлечение за периметр первой версии, использовать общий норматив «штук на площадку» | Аналитик |
| Т14 | Унаследованная пассивная инфраструктура не восстанавливается в разумные сроки | 3 | 2 | 6 | Принятое ограничение: граница проводится по дате внедрения. Корректный учёт гарантируется для нового, унаследованное восстанавливается выборочно в фазе 3 и позже | Владелец продукта |

## 4. Организационные риски

| Код | Риск | Вер. | Вл. | Ранг | Митигация | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О1 | Сопротивление подрядчиков; приложением не пользуются | 3 | 3 | 9 | Компенсирующая выгода: работа принята → оплата сразу. Пилот с лояльным подрядчиком плюс один сложный. Договорное закрепление. Интерфейс не более 30 секунд на операцию | Полевой координатор |
| О2 | Нет спонсора уровня финансового директора | 2 | 3 | 6 | Не запускать проект без спонсора — зафиксировано в уставе как условие старта | Владелец продукта |